PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 2]

| Họ và tên | Lê Tấn Toàn | Mã sinh viên | N25DTCN142 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 02 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De02.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành sửa chửa | Tạo và phân công phiếu sữa chữa | US-01 | Là người quản lý, tôi muốn tạo phiếu sữa chữa, để ghi nhận thông tin yêu cầu sửa chữa của khách hàng |
| Vận hành sửa chữa | Tạo và phân công phiếu sữa chữa | US-02 | Là người quản lý, tối muốn phân công phiếu sữa chữa cho kỹ thuật viên phù hợp, để công việc được người đúng chuyên môn hoàn thành và đảm báo tiến độ |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Independent | Story gộp nhiều chức năng khác nhau gồm phiếu sữa chữa, theo dõi tình trạng điều hòa IoT và tự động chấm điểm đánh giá. Các chức năng có thể phát triển, kiểm thử và triển khai độc lập |
| Small | Story có phạm vi quá lớn, có nhiều yêu cầu gộp chung vào 1 story nên khó hoàn thành và ước lượng trong sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn xem danh sách phiếu sữa chữa được, phân công cho mình, để biết các công việc cần thực hiện. |
| US-X2 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn xem tình trạng hoạt động hiện tại của điều hòa thông qua dữ liệu cảm biến IoT, để xác định tình trạng thiết bị trước khi sữa chữa |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | Đây là chức năng cốt lõi giúp hình thành quy trình về tiếp nhận yêu cầu sữa chữa nếu thiếu chức năng này , quy trình sẽ không thể hoạt động đầy đủ |
| US-02 | Must Have | Đây là chức năng cốt lõi đi kèm với US-01 để hoàn thành quy trình từ tiếp nhận đến phân công người thực hiện. Nếu thiếu một trong hai, quy trình sẽ không thể hoạt động đầy đủ |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Kỹ thuật viên A đã đăng nhập, phiếu sữa chữa SC-001 được phân công cho A và chưa bị hủy | A mở chi tiết phiếu sửa chữa | Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về trạng thái hiện tại của phiếu sữa chữa SC-001 |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống chỉ hiển thị trạng thái “Đã hủy” và không hiển thị núi “Nhận việc” hoặc cho phép kỹ thuật viên tiếp tục xử lý phiếu |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC mô tả điều kiện cụ thể đẻ một chức năng đáp ứng yêu cầu, DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung áp dụng cho increment hoặc các hạng mục được tuyên bố hoàn thành

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Chức năng có phạm vi rõ ràng, gồm nhập và lưu thông tin phiếu |
| US-02 | 5 | Phức tạp hơn do cần chọn kỹ thuật viên, lưu thông tin phân công và đảm báo phiếu cho kỹ thuật viên có cùng chuyên môn |

Planning Poker (thẻ 2,3,3,3,3,8): đội nên làm gì tiếp theo?

Nhóm cần nghe lời giải thích của thành viên chọn cơ sở ước lượng là 8SP, cả nhóm thảo luận sự khác biệt, phạm vi, rủi ro để thống nhất đưa ra SP cuối cùng cho US

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (29+31+30)/3 = 30 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity (người/ngày): 6*10-8 = 52 ( Người/ Ngày) Quy đổi về SP cam kết: 52 * (30/60) = 26 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Chọn B1, B2, B3, B4 (3+8+5+8 = 24 SP) vừa dưới mức cam kết và có khoảng dự phòng 2 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thiện các chức năng cơ bản trên ứng dụng, giúp kỹ thuật viên đăng nhập, nhận thông báo phân công, xem chi tiết phiếu sữa chữa và xem thông số điều hòa |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chi tiết phiếu sữa chữa, gồm thông tin và trạng thái phiếu | UI/UX | 2 giờ |
| Kiểm tra và xây dựng truy vấn lấy chi tiết phiếu theo mã phiếu và kỹ thuật viên phân công | Database | 3 giờ |
| Lập trình viên hiển thị chi tiết phiếu, kiểm tra quyền truy cập và xử lý phiếu đã bị hủy | Development | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 9 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Đội đang bị chậm tiến độ vì số SP còn lại thực tế cao hơn mức lý tưởng 10,6 SP |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu: Từ ngày 0 đến ngày 2 SP thực tế vẫn giữ nguyên ở mức 31 SP không chịu giảm Bất thường: Có thể đội chưa hoàn thành Story nào vì đang gặp trở ngại hoặc gặp vấn đề kỹ thuật, nếu không xử lý sớm công việc có thể bị dồn nén và không kịp hoàn thành Sprint Goal đúng hạn |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Developers | Stakeholders | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner ghi nhận đề nghị vào Product Backlog, trao đổi để làm rõ giá trị và nhu cầu của khách hàng, sau đó đánh giá và sắp xếp ,mức ưu tiên dựa trên giá trị, độ cần thiết và nguồn lực. Không nhất thiết phải đưa tính năng mới và sprint hiện tại